## Sheet1
Overall Progress: 100%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | Status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 05/07/2025 | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 12/07/2025 | 13/07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 19/07/2025 | 20/07/2025 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025
1 | 1 | Sprint 1: | 100% | 15/05/2025 | 08/06/2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 17 | - | -
1.1 | 2 | Diseño de logo y nombre de la empresa | 100% | 15/05/2025 | 20/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3
1.2 | 2 | Planificacion de tarea | 100% | 19/05/2025 | 22/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3
1.3 | 2 | Justificaion del logo y nombre | 100% | 22/05/2025 | 24/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3
1.4 | 2 | Organizacion del equipo de proyecto | 100% | 22/05/2025 | 24/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3
1.5 | 2 | Asignar roles | 100% | 24/05/2025 | 25/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3
1.6 | 2 | Creacion de Drive y Git | 100% | 25/05/2025 | 25/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3
1.7 | 2 | Realizar encuesta | 100% | 26/05/2025 | 31/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 3
1.8 | 2 | Entrevista al cliente | 100% | 29/05/2025 | 30/05/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
1.9 | 2 | ciclo de vida | 100% | 01/06/2025 | 04/06/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3
1.10 | 2 | Estudio de factibilidades | 100% | 02/06/2025 | 08/06/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 3
1.11 | 2 | Estudio comparativo de S.O | 100% | 04/06/2025 | 08/06/2025 |  | 14/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3
2 | 1 | Sprint 2: | 100% | 09/06/2025 | 03/07/2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | -
2.1 | 2 | Planificación de tareas | 100% | 09/06/2025 | 13/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5
2.2 | 2 | Inicio del ERS | 100% | 12/06/2025 | 23/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 3
2.3 | 2 | Reglas del grupo | 100% | 16/06/2025 | 18/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3
2.4 | 2 | Diseño de actas de reunion | 100% | 17/06/2025 | 19/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3
2.5 | 2 | Tabla comparativa de destribuciones de servidor y de escritorio | 100% | 19/06/2025 | 22/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3
2.6 | 2 | Inicio del DER | 100% | 19/06/2025 | 24/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3
2.7 | 2 | Script de administración de usuarios y grupos con validaciones | 100% | 23/06/2025 | 29/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 3
2.8 | 2 | ERS, carátula, propósito y ámbito del sistema | 100% | 24/06/2025 | 28/06/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 3
2.9 | 2 | ERS, definición de roles dentro del equipo y modelo de desarrollo a utilizar | 100% | 28/06/2025 | 01/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3
2.10 | 2 | Mejora de script de administración con creación mediante skel distinguido por tipos de usuario para su creación | 100% | 29/06/2025 | 03/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 3
3 | 1 | Sprint 3: | 100% | 04/07/2025 | 17/07/2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | -
3.1 | 2 | ERS, Restricciones | 100% | 04/07/2025 | 08/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3
3.2 | 2 | Continuacion del DER | 100% | 05/07/2025 | 09/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3
3.3 | 2 | ERS, perspectiva del producto, funciones del producto, caracteristicas del usuario | 100% | 08/07/2025 | 11/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3
3.4 | 2 | Roles de perfiles, niveles de acceso y tipos, descripcion de permisos | 100% | 10/07/2025 | 12/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3
3.5 | 2 | ERS, requisitos futuros, funciones | 100% | 11/07/2025 | 14/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3
3.6 | 2 | Cambios guardados de baja y alta de usuarios mediante logs | 100% | 08/07/2025 | 13/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3
3.7 | 2 | ERS, Restricciones de diseño | 100% | 14/07/2025 | 15/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
3.8 | 2 | ERS, referencia, restricciones, requisitos de rendimiento | 100% | 14/07/2025 | 16/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3
3.9 | 2 | ERS, Suposiciones y dependencias, edición y estructuración del documento, restricciones. | 100% | 16/07/2025 | 17/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
3.10 | 2 | Medidas de seguridad, desactivar login root, implementación de configuración de permisos de sudoers | 100% | 13/07/2025 | 16/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3
4 | 1 | Sprint 4: | 100% | 15/07/2025 | 29/07/2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | -
4.1 | 2 | DER, cardinalidades | 100% | 18/07/2025 | 23/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3
4.2 | 2 | Configurar bloqueo de cuenta tras 3 intentis fallidos y expiración de contraseñas de cuenta | 100% | 15/07/2025 | 21/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 3
4.3 | 2 | ERS, atributos del sistema, otros requisitos, apéndices wireframes, diagrama de casos de uso, integración del DER. | 100% | 19/07/2025 | 21/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3
4.4 | 2 | Pasaje a tablas | 100% | 22/07/2025 | 24/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3
4.5 | 2 | Registro de log en archivo con acceso para el administrador tras cad aacción/error del script | 100% | 20/07/2025 | 23/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3
4.6 | 2 | Diccionario de datos para base de datos | 100% | 22/07/2025 | 23/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
4.7 | 2 | Comienzo de pasaje de datos a MySQL | 100% | 22/07/2025 | 23/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
4.8 | 2 | Estudio simulados | 100% | 24/07/2025 | 26/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3
4.9 | 2 | Diccionario de datos y pruebas de funcionamiento | 100% | 24/07/2025 | 25/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3
4.10 | 2 | ERS, funciones y finalización del documento | 100% | 21/07/2025 | 26/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 3
4.11 | 2 | Revisión final de tareas y documentacion. | 100% | 26/07/2025 | 29/07/2025 |  | 15/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3